## Planilha1
Cronograma
Sprint 0 | 30 de Janeiro | 06 de Fevereiro |  | Sprint 1 | 07 de Fevereiro | 20 de Fevereiro |  | Sprint 2 | 21 de Fevereiro | 09 de Março |  | Sprint 3 | 10 de Março | 23 de Março |  | Sprint 4 | 24 de Março | 03 de Abril |  | Sprint 4 | 04 de Abril | 25 de Abril
Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista | Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista | Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista | Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista | Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista | Tarefas | Responsável | Revisor | Entrega Prevista
Apresentação 1 | Todos | Todos | 2022-02-06 | Apresentação 2 | Todos | Todos | 2022-02-20 | Apresentação 3 | Todos | Todos | 2022-03-06 | Apresentação 5 | Todos | Todos | 2022-03-23 | Apresentação 6 | Todos | Todos | 2022-04-03 | Apresentação F | Todos | Todos | 2022-04-25
GitHub Pages | Lameque | Antonio | 2022-02-06 |  |  |  |  | Apresentação 4 | Todos | Todos | 2022-03-09
Sobre o projeto | Douglas | Levi | 2022-02-04
Cronograma | Antonio | Caio | 2022-02-04
Ferramentas | Levi | Savio | 2022-02-04
Metodologias | Savio | Lameque | 2022-02-04
Rich Picture | Caio | Douglas | 2022-02-04